## Hoja1
Primera Entrega
| Diagrama I.d.S | Diagrama UML | MER | Diagrama Modular | Creación Web | Total
Horas Trabajadas | 4.8 | 4.2 | 2.6 | 4 | 4.3 | 19.9
Integrante | Antonio | José | Cristian | Matías | José
Sprint 1-Progreso
| Página Formulario | Página Login | Esqueleto BD | Relleno BD | Corrección Diagrama Modular | Creación de secciones de la página web | Enlace entre las distintas páginas | Estilo Css | Conexión registro a BD | Total
Horas Trabajadas | 3.2 | 3.5 | 2.2 | 3.4 | 1 | 2.2 | 0.8 | 2.2 | 3.5 | 18.5
Integrante | José | Cristian | Antonio | Matías | Antonio | Antonio Parra | Antonio Parra | Cristian C. | Jose Moya
Tarea | Tiempo Estimado | Tiempo Actual | Persona(s) a Cargo
Solución de errores en la página web | 8 |  | Todo el grupo
Conexión Login con base de datos | 3 |  | José/Cristian/Antonio
Hosteo de la página web y base de datos | 7 |  | Todo el grupo
Fase de pruebas respecto a la plataforma | 0 |  | Todo el grupo
Publicitación del producto | 5 |  | Matías
Cambiar ubicación de los archivos del repositorio | 0.5 | 0.25 | Cristian
Corregir MER | 0.5 | 0.5 | José
Completación de consultas | 5 |  | Antonio/Matías/Cristian
Tarea | Horas Restantes
Comienzo | 29
Solución de errores en la página web | 29
Conexión Login con base de datos | 29
Hosteo de la página web y base de datos | 29
Fase de pruebas respecto a la plataforma | 29
Publicitación del producto | 29
Cambiar ubicación de los archivos del repositorio | 28.75
Corregir MER | 28.25
Completación de consultas | 28.25
Nombre | Entrega | Horas |  | Nombre | Tarea a Realizar | Horas
Antonio Parra | Entrega 1 | 4.8 |  | Antonio Parra | Solución de errores en la página web | 0
| Sprint 1 | 6.2 |  |  | Conexión Login con base de datos | 0
| Sprint 2 | 0 |  |  | Hosteo de la página web y base de datos | 0
| Entrega Final | 0 |  |  | Fase de pruebas respecto a la plataforma | 0
[5 empty] | Completación de consultas | 0
Nombre | Entrega | Horas
José Moya | Entrega 1 | 8.5 |  | José Moya | Solución de errores en la página web | 0
| Sprint 1 | 3.2 |  |  | Conexión Login con base de datos | 0
| Sprint 2 | 0.5 |  |  | Hosteo de la página web y base de datos | 0
| Entrega Final | 0 |  |  | Fase de pruebas respecto a la plataforma | 0
[5 empty] | Corregir MER | 0.5
Nombre | Entrega | Horas
Matías Tori | Entrega 1 | 4 |  | Matías Tori | Solución de errores en la página web | 0
| Sprint 1 | 3.4 |  |  | Hosteo de la página web y base de datos | 0
| Sprint 2 | 0 |  |  | Fase de pruebas respecto a la plataforma | 0
| Entrega Final | 0 |  |  | Publicitación del producto | 0
[5 empty] | Completación de consultas | 0
Nombres | Entrega | Horas |  | Cristian Contreras | Solución de errores en la página web | 0
Cristian Contreras | Entrega 1 | 2.6 |  |  | Conexión Login con base de datos | 0
| Sprint 1 | 4.4 |  |  | Hosteo de la página web y base de datos | 0
| Sprint 2 | 0.25 |  |  | Fase de pruebas respecto a la plataforma | 0
| Entrega Final | 0 |  |  | Cambiar ubicación de los archivos del repositorio | 0.25
[5 empty] | Completación de consultas | 0