## Hoja1
Primera Entrega
| Diagrama I.d.S | Diagrama UML | MER | Diagrama Modular | Creación Web
Horas Trabajadas | 5 | 5 | 3 | 4 | 5
Sprint 1-Progreso
| Termino Página Index | Página de Logeo | Creación de Base de Datos | Corrección Diagrama Modular
Horas Trabajadas | 1 | 2 | 0.3 | 1
Semana | Horas Restantes
Semana 1 | 66
Semana 2 | 60
Semana 3 | 52
Semana 4 | 50 | Primera Entrega
Semana 5 | 45.7
Semana 6 | 45.7
Semana7 | 45.7
Semana 8 | 45.7
Semana 9 | 45.7
Semana 10 | 45.7
Semana 11 | 45.7
Semana 12 | 45.7
Semana 13 | 45.7